## Historias de usuario.
ITEM+B3:G3 | REQUISITO | PARA QUIEN (USUARIO) | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR QUIEN(PROGRAMADOR RESPONSABLE) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS
Ec-1 | Acceso | Administrador | Entrar a la aplicacion | Tener acceso al menu principal | Desarrollando una funcion de usuario y contraseña | Alvaro | 3 | Alta | Terminado | Mediante la ejecución del mismo | Se encuentra validado.
Ec-1.1 | Acceso | Usuario | Entrar a la aplicacion con opciones limitadas | Recibir pagos y consultas | Por medio de un submenu dentro del principal que otorge otro acceso con restricciones | Johnny | 2 | Alta | Terminado | A traves del diagrama de flujo | Se pueden añadir mas usuarios.
Ec-2 | Menu | Administrador | Tener las opciones para manipular los datos | Mantener asignada en cada opcion una funcion especifica | A traves del desarrollo de codigo de menu en c++ | Johnny | 1 | Alta | Terminado | Con una lluvia de ideas | Se puede reducir o aumentar el tiempo de programación
Ec-3 | Ingresos | Admin/Usuario | Ofrecer al cliente la opción de realizar el pago a traves del ingreso de su usuario y numero de casa | Agilitar el proceso de compra de pagos | Por medio de una opcion en el menu que permita ingresar el propietario y numero de casa | Luis | 4 | Alta | Terminado | Mediante el acceso sin errores | Existieron dificultades de codificación
Ec-4 | Egresos | Admin/Usuario | Permitir a todos los propietarios pagar sus cuentas basicas | Recibir cumplir con los pagos sin imprevistos | codificando codigo dentro de la misma opcion anterior de menu | Alvaro | 2 | Alta | Terminado | Prueba de escritorio | Ninguno
Ec-5 | Visualización | Admi/Usuario | Encontrar las cantidades a deudadas por propietario | Cumplir las normas establecidas por el comité de residentes | Mediante el uso de ficheros y punteros dentro de una función | Alvaro | 5 | Alta | Terminado | Prueba de escritorio | Ninguno
Ec-6 | Anexar | Administrador | Introducir nuevas casas en el conjunto | Generar un registro de los nuevos habitantes | Creando nuevos registros que posteriormente se anexaran a los ya existentes | Johnny | 5 | Alta | Terminado | Acceso al sistema | Adjuntando nuevos propietarios
Ec-7 | Modificar | Administrador | Cambiar un registro mal ingresado o actualizarlo | Mantener todos los registros al dia y solucionar en caso de un fallo existente | Implementando funciones que permitan sobrescribir valores previamente ingresados | Luis | 6 | Alta | Terminado | Ejecución | Cambio en el Txt
Ec-8 | Borrar | Administrador | Eliminación de regiistros mal agregados | Tener la interfaz mas limpia | Elijiendo un registro previamnete agregado y limpiandolo | Luis | 4 | Alta | Terminado | Acceso al sistema | Delete
Ec-9 | Añadir ingresos | Administrador | Implementar una funcion mas de ingresos | Actualizar los ingresos del conjunto | Añadiendo una opcion dentro del ingresos | Alvaro | 7 | Alta | Terminado | Abriendo el txt | Ninguno
Ec-10 | Añadir egresos | Administrador | Implementar una funcion mas de egresos | Actualizar los egresos del conjunto de acuerdo a las normas | Añadiendo funciones en egresos | Johnny | 3 | Alta | Terminado | Prueba de escritorio | Cambio relativo
Ec-11 | Otros | Administrador | Permitir agregar nuevos parametros a ingresar | Satisfacer la necesidad añadir opciones nuevas opciones | Creando una opcion dentro del menu principal como mantenimiento la cual contega la funcion añadir opcion | Luis | 7 | Alta | Terminado | Prueba de escritorio | Se incluira dentro de la opcion mantenimiento
Ec-12 | Modificar Otros | Administrador | Permitir cambiar parametros agregados en otros | Satisfacer la necesidad agregadas en añadir opciones nuevas | Creando una opcion dentro del menu principal como mantenimiento la cual contega la funcion modificar otros | Alvaro | 3 | Alta | Terminado | Pruebas unitarias | Se incluira dentro de la opcion mantenimiento
Ec-13 | Definir # Casas | Administrador | Personalizar de acuerdo a la necesidad el numero de casas | No tener problemas en las limitaciones de casas | Dentro de la opcion mantenimiento añadiendo una función limitadora | Johnny | 8 | Alta | Terminado | Diagrama de flujo | El tiempo de programación puede variar
Ec-14 | Interfaz grafica | Admin/Usuario | Agregando una interfaz grafica | Facilitar y agilitar la ejecucion de la aplicación | Usando herramientas como qt diseñando y transcribiendo codigo | Alvaro,Luis,Johnny | 48 | Baja | En proceso | Pruebas de usuario | Es opcional
Ec-15 | Alicuota | Administrador | Agregar una alicuota global | Facilitar los ingresos e impreción de facturas | Crean un nuevo fichero en una funcion y luego añadirla al menu de configuraciones. | Johnny | 2 | Alta | Terminado | Presentando el archivo creado | Funcional al 100%
Ec-16 | Facturación | Admin/Usuario | Permitir entregar una factura despues de haber realizado un pago | Terner pruebas fisicas en cuanto al manejo de dinero. | Creando una nueva estructura con variables tipo string a ser utilizadas en una nueva función. | Alvaro | 8 | Alta | Terminado | Mediante la impresión de los ingresos y egresos | Se pueden configurar.
Ec-17 | Deudores | Admin/Usuario | Mostrar que numero de casa y en que mes posee una deuda | Entregar un sistema eficiente a la hora de administrar | Añadiendo una funciones que nos permita buscar y leer un ficheros creados anteriormente y encontrar valores faltantes | Johnny | 17 | Alta | Terminado | Ejecucion en clase | Agregado en los ultimos requisitos
Ec-18 | Manual | Admin/Usuario | Enseñar al administrador/usuario como funciona el programa y todas sus funciones | Vender nuestro programa de la mejor manera posible | Creando un documento en cualquier plataforma interactivo y con graficas para ayudar al entendimiento | Alvaro | 3 | Media | Terminado | Entrega de documento impreso | Es un requisito no funcional

## Historias de usuario
ITEM | Ec-1 |  | USUARIO | Administrador |  | STATUS | Terminado |  | PRIORIDAD | Alta |  |  |  | ITEM | Ec-8 |  | USUARIO | Administrador |  | STATUS | Terminado |  | PRIORIDAD | Alta
NOMBRE HISTORIA |  | Acceso al programa |  |  |  |  | PROG. RESP | Alvaro | [5 empty] | NOMBRE HISTORIA |  | Eliminación |  |  |  |  | PROG. RESP | Luis
QUE | Entrar a la aplicacion | [5 empty] | PARA QUE |  | Tener acceso al menu principal |  |  |  |  | QUE | Eliminación de regiistros mal agregados | [5 empty] | PARA QUE |  | Tener la interfaz mas limpia
COMO | Desarrollando una funcion de usuario y contraseña | [12 empty] | COMO | Eliminando un registro previamente agregado y limpiandolo
PRUEBA |  | Mediante la ejecución del mismo | [11 empty] | PRUEBA |  | Acceso al sistema
ITEM | Ec-1.1 |  | USUARIO | Usuario x |  | STATUS | Terminado |  | PRIORIDAD | Alta
[14 empty] | ITEM | Ec-9 |  | USUARIO | Administrador |  | STATUS | En proceso |  | PRIORIDAD | Alta
NOMBRE HISTORIA |  | Acceso restringido |  |  |  |  | PROG. RESP | Johnny
[14 empty] | NOMBRE HISTORIA |  | Añadir ingreso |  |  |  |  | PROG. RESP | Alvaro
QUE | Entrar a la aplicacion con opciones limitadas | [5 empty] | PARA QUE |  | Recibir pagos y consultas
[14 empty] | QUE | Implementar una funcion mas de ingresos | [5 empty] | PARA QUE |  | Actualizar los ingresos del conjunto
COMO | Por medio de un submenu dentro del principal que otorge otro acceso con restricciones
[14 empty] | COMO | Añadiendo una opcion dentro del ingresos
PRUEBA |  | A traves del diagrama de flujo
[14 empty] | PRUEBA |  | Abriendo el txt
ITEM | Ec-2 |  | USUARIO | Administrador |  | STATUS | Terminado |  | PRIORIDAD | Alta
[15 empty] | ITEM | Ec-10 |  | USUARIO | Administrador |  | STATUS | En proceso |  | PRIORIDAD | Alta
NOMBRE HISTORIA |  | Menu de opciones |  |  |  |  | PROG. RESP | Johnny
[15 empty] | NOMBRE HISTORIA |  | Añadir egreso |  |  |  |  | PROG. RESP | Johnny
QUE | Tener las opciones para manipular los datos | [5 empty] | PARA QUE |  | Mantener asignada en cada opcion una funcion especifica
[15 empty] | QUE | Implementar una funcion mas de egresos | [5 empty] | PARA QUE |  | Actualizar los egresos del conjunto de acuerdo a las normas
COMO | A traves del desarrollo de codigo de menu en c++
[15 empty] | COMO | Añadiendo funciones en egresos
PRUEBA |  | Con una lluvia de ideas
[15 empty] | PRUEBA |  | Prueba de escritorio
ITEM | Ec-3 |  | USUARIO | Admin/Usuario |  | STATUS | Terminado |  | PRIORIDAD | Alta
[15 empty] | ITEM | Ec-11 |  | USUARIO | Administrador |  | STATUS | En proceso |  | PRIORIDAD | Alta
NOMBRE HISTORIA |  | Entrada de dinero |  |  |  |  | PROG. RESP | Luis
[15 empty] | NOMBRE HISTORIA |  | Otras funciones |  |  |  |  | PROG. RESP | Luis
QUE | Ofrecer al cliente la opción de realizar el pago a traves del ingreso de su usuario y numero de casa | [5 empty] | PARA QUE |  | Agilitar el proceso de compra de pagos
[15 empty] | QUE | Permitir agregar nuevos parametros a ingresar | [5 empty] | PARA QUE |  | Satisfacer la necesidad añadir opciones nuevas opciones
COMO | Por medio de una opcion en el menu que permita ingresar el propietario y numero de casa
[15 empty] | COMO | Creando una opcion dentro del menu principal como mantenimiento la cual contega la funcion añadir opcion
PRUEBA |  | Mediante el acceso sin errores
[15 empty] | PRUEBA |  | Prueba de escritorio
ITEM | Ec-4 |  | USUARIO | Clientes |  | STATUS | Terminado |  | PRIORIDAD | Alta
[15 empty] | ITEM | Ec-12 |  | USUARIO | Administrador |  | STATUS | En proceso |  | PRIORIDAD | Alta
NOMBRE HISTORIA |  | Salida de capital |  |  |  |  | PROG. RESP | Alvaro
[15 empty] | NOMBRE HISTORIA |  | Modificacion de Opciones añadidas |  |  |  |  | PROG. RESP | Alvaro
QUE | Permitir a todos los propietarios pagar sus cuentas basicas | [5 empty] | PARA QUE |  | Recibir cumplir con los pagos sin imprevistos
[15 empty] | QUE | Permitir cambiar parametros agregados en otros | [5 empty] | PARA QUE |  | Satisfacer la necesidad agregadas en añadir opciones nuevas
COMO | codificando codigo dentro de la misma opcion anterior de menu
[15 empty] | COMO | Creando una opcion dentro del menu principal como mantenimiento la cual contega la funcion modificar otros
PRUEBA |  | Prueba de escritorio
[15 empty] | PRUEBA |  | Pruebas unitarias
| ITEM | Ec-5 |  | USUARIO | Admi/Usuario |  | STATUS | Terminado |  | PRIORIDAD | Alta |  |  |  |  | ITEM | Ec-13 |  | USUARIO | Administrador |  | STATUS | En proceso |  | PRIORIDAD | Alta
| NOMBRE HISTORIA |  | Visialización |  |  |  |  | PROG. RESP | Alvaro | [6 empty] | NOMBRE HISTORIA |  | Numero de casas |  |  |  |  | PROG. RESP | Johnny
| QUE | Encontrar las cantidades a deudadas por propietario | [5 empty] | PARA QUE |  | Cumplir las normas establecidas por el comité de residentes | [5 empty] | QUE | Personalizar de acuerdo a la necesidad el numero de casas | [5 empty] | PARA QUE |  | No tener problemas en las limitaciones de casas
| COMO | Mediante el uso de ficheros y punteros dentro de una función | [13 empty] | COMO | Dentro de la opcion mantenimiento añadiendo una función limitadora
| PRUEBA |  | Prueba de escritorio | [12 empty] | PRUEBA |  | Diagrama de flujo
[17 empty] | ITEM | Ec-14 |  | USUARIO | Clientes |  | STATUS | En proceso |  | PRIORIDAD | Alta
|  | ITEM | Ec-6 |  | USUARIO | Administrador |  | STATUS | Terminado |  | PRIORIDAD | Alta
[17 empty] | NOMBRE HISTORIA |  | Grafica |  |  |  |  | PROG. RESP | Alvaro,Luis,Johnny
|  | NOMBRE HISTORIA |  | Anexar |  |  |  |  | PROG. RESP | Johnny
[17 empty] | QUE | Agregando una interfaz grafica | [5 empty] | PARA QUE |  | Facilitar y agilitar la ejecucion de la aplicación
|  | QUE | Conocer las especificaciones de cada pelicula | [5 empty] | PARA QUE |  | Generar un registro de los nuevos habitantes
[17 empty] | COMO | Usando herramientas como qt diseñando y transcribiendo codigo
|  | COMO | Creando nuevos registros que posteriormente se anexaran a los ya existentes
[17 empty] | PRUEBA |  | Pruebas de usuario
|  | PRUEBA |  | Acceso al sistema
|  |  | ITEM | Ec-16 |  | USUARIO | Admin/Usuario |  | STATUS | Terminado |  | PRIORIDAD | Alta |  |  | ITEM | Ec-15 |  | USUARIO | Administrador |  | STATUS | Terminado |  | PRIORIDAD | Alta
|  |  | NOMBRE HISTORIA |  | Facturación |  |  |  |  | PROG. RESP | Alvaro |  |  |  |  | NOMBRE HISTORIA |  | Alicuota |  |  |  |  | PROG. RESP | Johnny
|  |  | QUE | Permitir entregar una factura despues de haber realizado un pago | [5 empty] | PARA QUE |  | Terner pruebas fisicas en cuanto al manejo de dinero. |  |  |  | QUE | Agregar una alicuota global | [5 empty] | PARA QUE |  | Facilitar los ingresos e impreción de facturas
|  |  | COMO | Creando una nueva estructura con variables tipo string a ser utilizadas en una nueva función. | [11 empty] | COMO | Crean un nuevo fichero en una funcion y luego añadirla al menu de configuraciones.
|  |  | PRUEBA |  | Mediante la impresión de los ingresos y egresos | [10 empty] | PRUEBA |  | Presentando el archivo creado
|  |  | ITEM | Ec-17 |  | USUARIO | Admin/Usuario |  | STATUS | Terminado |  | PRIORIDAD | Alta |  |  |  | ITEM | Ec-18 |  | USUARIO | Admin/Usuario |  | STATUS | Terminado |  | PRIORIDAD | Alta
|  |  | NOMBRE HISTORIA |  | Deudores |  |  |  |  | PROG. RESP | Johnny | [5 empty] | NOMBRE HISTORIA |  | Manual |  |  |  |  | PROG. RESP | Alvaro
|  |  | QUE | Mostrar que numero de casa y en que mes posee una deuda | [5 empty] | PARA QUE |  | Entregar un sistema eficiente a la hora de administrar |  |  |  |  | QUE | Enseñar al administrador/usuario como funciona el programa y todas sus funciones | [5 empty] | PARA QUE |  | Vender nuestro programa de la mejor manera posible
|  |  | COMO | Añadiendo una funciones que nos permita buscar y leer un ficheros creados anteriormente y encontrar valores faltantes | [12 empty] | COMO | Creando un documento en cualquier plataforma interactivo y con graficas para ayudar al entendimiento
|  |  | PRUEBA |  | Ejecucion en clase | [11 empty] | PRUEBA |  | Entrega de documento impreso
HISTORIA DE USUARIO
HISTORIA DE USUARIO
HISTORIA DE USUARIO
HISTORIA DE USUARIO
HISTORIA DE USUARIO
HISTORIA DE USUARIO
HISTORIA DE USUARIO
HISTORIA DE USUARIO
HISTORIA DE USUARIO
HISTORIA DE USUARIO
HISTORIA DE USUARIO
HISTORIA DE USUARIO
HISTORIA DE USUARIO
HISTORIA DE USUARIO
HISTORIA DE USUARIO
HISTORIA DE USUARIO
HISTORIA DE USUARIO
HISTORIA DE USUARIO